## Hoja1
Referencias: | Realizado
| No realizado |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE
| N° | Actividad | Predece | Duración | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
| 1 | Informe | - | -
| 2 | Planificacion de trabajo |  | 3
| 3 | Distribucion de trabajo |  | 2
| 4 | Investigacion de normas ATEX | 2 Y 3 | 2
| 5 | iInvestigacion de componentes avalados por normas ATEX | 4 | 2
| 6 | Investigacion de ESP32 | 2 Y 3 | 2
| 7 | Diseño de PCB | 5 Y 6 | 3
| 8 | Pedido de componentes | 5 | 1
| 9 | Armado de PCB | 7 Y 8 | 2
| 10 | Diagrama de Flujo del codigo | 6 | 2
| 11 | Obtencion de datos del sensor | 9 y 10 | 2
| 12 | Traduccion y transmision de datos | 11 | 3